## Sheet1
# | 제목 | 상태 | 우선순위 | 진척도 | 시작일 | 완료기한 | 산출물
4064 | 웹하드 프로모션 디자인요청 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-01 | 2017-03-16
3999 | 페이나우 4월 벚꽃 이벤트 퍼블리싱 파일요청 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-08 | 2017-03-17
4063 | 웹하드 신규 업데이트 검수요청 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-21 | 2017-03-30
4058 | 원스토어 푸시발송 점검 | 완료 | 높음 | 100 | 2017-03-22 | 2017-03-27
4068 | 네비게이션 맛집 제보 이벤트 | 완료 | 보통 | 100 | 2017-07-12 | 2017-08-05
10006 | 첫번째 테스트 | 신규 | 보통 | 0 | 2024-08-27 | 2024-10-03
10031 | 우제우제 | 신규 | 보통 | 0
578 | 파일 디스크립터 캐쉬 모듈 설계 | 완료 | 보통 | 100 | 2015-03-14 | 2015-03-19
580 | 파일 핸들러 캐쉬 모듈 설계 | 검토 | 보통 | 10 | 2015-03-18 | 2015-03-20
568 | 기능 상세 정의 및 목록 작성 | 거절 | 긴급 | 100 | 2015-05-01 | 2015-05-05
581 | 리소스 I/O 모듈 설계 | 완료 | 보통 | 100 | 2015-05-11 | 2015-05-22
567 | 기능 상세 분석 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-05-11 | 2015-05-22
566 | ALM 설계항목 도출 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-05-11 | 2015-05-22
570 | 개발 이슈 분석 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-05-28 | 2015-06-10
575 | Cloud PMS(단일 PMS) 설계 | 검토 | 보통 | 10 | 2016-05-26 | 2016-05-31
1257 | OPEN PMS 기능 기초 분석 | 해결 | 보통 | 80 | 2016-06-11 | 2023-01-27
615 | 종료보고서 작성 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-01 | 2017-03-31
574 | ALM 서브시스템 구조 설계 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-14 | 2017-03-30
3021 | 널 지켜줄께 위치기능 개선 검수 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-25 | 2017-04-20
9911 | 테스크 등록 테스트 | 신규 | 긴급 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-22
602 | OPEN PMS 구현 | 완료 | 보통 | 100 | 2015-01-14 | 2015-01-28
594 | PMS GW 메인 모듈 구현 | 해결 | 높음 | 80 | 2015-06-16 | 2015-06-18
595 | 리소스 속성 처리 모듈 구현 | 진행 | 보통 | 20 | 2015-06-23 | 2015-06-30
601 | PMS Protocol 모듈 구현 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-08-03 | 2015-09-08
605 | OPEN PMS 모듈 구성 | 해결 | 높음 | 80 | 2015-08-10 | 2015-08-20
608 | OPEN Target 모듈 구현 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-09-02 | 2015-09-10
600 | 클라이언트 마운트 모듈 구현 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-09-02 | 2015-09-08
597 | 파일 핸들러 모듈 구현 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-09-22 | 2015-09-29
596 | 파일 디스크립터 캐쉬 모듈 설계 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-09-22 | 2015-09-23
598 | 파일 핸들러 캐쉬 모듈 구현 | 검토 | 보통 | 10 | 2015-09-24 | 2015-09-28
4069 | 유박스 신규 가입자 이벤트 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-02 | 2017-03-30
4078 | 메가박스 Paynow 간편결제 오픈 이벤트 | 완료 | 보통 | 100 | 2017-03-15 | 2017-03-24
607 | OPEN PMS 모듈간 인터페이스 정의 | 해결 | 보통 | 80 | 2018-08-24 | 2018-08-31
617 | 데모 테스트 지원 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-02 | 2017-03-05
584 | 자녀 지킴이 V2.0 서비스 검수 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-03 | 2017-03-25
587 | 통화중계 서비스 기능개선 검수 | 검토 | 높음 | 10 | 2017-03-10 | 2017-03-13
586 | U+ 네비 신규 출시 단말(12종) 테스트 | 보류 | 높음 | 50 | 2017-03-10 | 2017-03-19
590 | 유박스 OPEN Target 모듈 설계 테스트 | 진행 | 보통 | 20 | 2017-03-12 | 2017-03-22
588 | 페이나우 카드사별 결제 테스트 | 거절 | 보통 | 100 | 2017-03-12 | 2017-03-14
7896 | task 검토기록 | 해결 | 긴급 | 80 | 2020-09-30 | 2020-10-29
585 | OPEN PMS 기능 상세 정의 | 해결 | 낮음 | 80 | 2022-05-30 | 2022-05-31
10193 | 채번 테스트 | 신규 | 보통 | 0
10171 | test | 신규 | 보통 | 0
10170 | 진척율 0202 | 신규 | 보통 | 0
10169 | 진척율 0201 | 신규 | 보통 | 0
10168 | 진척율 0102 | 신규 | 보통 | 0
10166 | 진척율 02 | 신규 | 보통 | 0
10133 | Draw.io TEST | 신규 | 보통 | 0
10121 | test | 신규 | 보통 | 0
10100 | test | 신규 | 보통 | 0
9979 | 문서 미리보기 | 신규 | 보통 | 0
9852 | 테스트 케이스 입력하기 연습 | 신규 | 보통 | 0
9619 | Redmine 5.0.x 대응 | 신규 | 보통 | 0
9618 | Redmine 5.0.x 대응 | 신규 | 보통 | 0
9617 | Redmine 5.0.x 대응 | 신규 | 보통 | 0
9616 | Redmine 5.0.x 대응 | 신규 | 보통 | 0
9615 | Redmine 5.0.x 대응 | 신규 | 보통 | 0
9517 | 산안비자료 | 신규 | 보통 | 0
9430 | 펑션3의 하위 기능 1 | 신규 | 보통 | 0
9425 | Function 3 개발 | 신규 | 보통 | 0
9369 | Redmine 4.2 기능소개 | 신규 | 보통 | 0
9051 | 운영자 > 알림 관리 > 알림 발송 내역 / 발송 대상자 목록 (열람 현황) / 재발송 | 신규 | 보통 | 0
9050 | 운영자 > 알림 관리 > 알림 발송 / 대상자 선택 | 신규 | 보통 | 0
9049 | 운영자 > 알림 관리 | 신규 | 보통 | 0
9048 | 운영자 > MR 그룹관리 > MR 그룹 멤버 등록/수정/삭제 | 신규 | 보통 | 0
9047 | 운영자 > MR 그룹관리 > MR 그룹 멤버 목록 | 신규 | 보통 | 0
9046 | 운영자 > MR 그룹관리 > MR 그룹 등록/수정/삭제 | 신규 | 보통 | 0
9045 | 운영자 > MR 그룹관리 > MR 그룹 목록 | 신규 | 보통 | 0
9044 | 운영자 > MR 그룹관리 추가 | 신규 | 보통 | 0
9043 | 운영자 > 회원목록 검색 옵션 추가/변경 및 정렬기준 선택 방식 변경 | 신규 | 보통 | 0
9042 | 알림 재발송 | 신규 | 보통 | 0
9041 | 알림 발송 및 임시저장 | 신규 | 보통 | 0
9040 | 알림 열람 현황 | 신규 | 보통 | 0
9039 | 발송 대상자 목록 | 신규 | 보통 | 0
9038 | 알림 발송 목록 | 신규 | 보통 | 0
9037 | 알림 발송 | 신규 | 보통 | 0
9036 | 알림 발송 대상자 선택 | 신규 | 보통 | 0
9035 | 알림 발송 | 신규 | 보통 | 0
9034 | 공지사항 조회한 사용자 목록 | 신규 | 보통 | 0
9033 | 게시판 관리 | 신규 | 보통 | 0
9032 | 운영자_대시보드 | 신규 | 보통 | 0
9030 | 회원정보 수정 | 신규 | 보통 | 0
9029 | 회원등록 | 신규 | 보통 | 0
9027 | 회원관리 | 신규 | 보통 | 0
8916 | Test Tast - Depth15 | 신규 | 보통 | 0
8915 | Test Task - Depth14 | 신규 | 보통 | 0
8914 | Test Task - Depth13 | 신규 | 보통 | 0
8913 | Test Task - Depth12 | 신규 | 보통 | 0
8912 | Test Task - Depth11 | 신규 | 보통 | 0
8911 | Test Tast - Depth10 | 신규 | 보통 | 0
8910 | Test Tast - Depth9 | 신규 | 보통 | 0
8909 | Test Tast - Depth8 | 신규 | 보통 | 0
8908 | Test Task - Depth7 | 신규 | 보통 | 0
8907 | Test Task - Depth6 | 신규 | 보통 | 0
8906 | Test Tast - Depth5 | 신규 | 보통 | 0
8905 | Test Tast - Depth4 | 신규 | 보통 | 0
8904 | Test Tast - Depth3 | 신규 | 보통 | 0
8903 | Test Task - Depth2 | 신규 | 보통 | 0
8902 | Test Task - Depth1 | 신규 | 보통 | 0
8857 | 과제수행 | 신규 | 보통 | 0
599 | 리소스 I/O 모듈 구현 | 해결 | 보통 | 80 | 2015-09-24 | 2015-09-28
3548 | U+ Page 세계 물의 날 페이지 검수 | 완료 | 높음 | 100 | 2017-03-11 | 2017-03-26
1341 | 널 지켜줄께 서비스 오픈 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-14 | 2017-04-06
3528 | U+ 네비 삼성 단말기 안드로이드 7.12 검수 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-15 | 2017-03-24
4274 | 장소 선정 및 예약 | 해결 | 높음 | 80 | 2017-03-18 | 2017-04-03
3671 | 유박스 이미지 미노출의 건 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-03-24 | 2017-04-07
4076 | 유/무료 회원 포토북 이벤트 | 완료 | 보통 | 100 | 2017-03-26 | 2017-05-06
3857 | GPS를 사용할 수 없는 경우 오류 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-04-06 | 2017-05-02
3025 | 서비스 오픈 모니터링 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-04-12 | 2017-04-20
4072 | 우리끼리 사용하는 클라우드 프로모션 검수 | 해결 | 보통 | 80 | 2017-09-05 | 2017-09-17
5869 | V에너지 마케팅 스케줄 현황표 | 해결 | 보통 | 80 | 2018-07-16 | 2018-10-03
5579 | "설정 > 관리 > 수신메일 " 을 사용 하고 싶은데 어떻게 해야 하는지요 ? | 신규 | 보통 | 0 | 2018-07-16 | 2018-07-25
5870 | 시장조사 및 기획서 작성 | 해결 | 보통 | 80 | 2018-07-20 | 2018-07-31
606 | OPEN PMS 모듈별 상세 기능 구축 | 해결 | 보통 | 80 | 2018-08-24 | 2018-08-31
8993 | test | 신규 | 보통 | 0 | 2018-09-03 | 2018-10-03
5964 | 이준엽_임베디드 테스팅 | 완료 | 보통 | 100 | 2018-09-03 | 2018-10-03
5981 | tape and reel | 완료 | 보통 | 100 | 2018-10-19 | 2018-10-25
3060 | 유박스 무비 마이크로사이트 구축 | 해결 | 보통 | 80 | 2019-03-11 | 2019-04-01
583 | 페이나우 결제 모듈 검증 | 검토 | 보통 | 10 | 2019-03-13 | 2019-04-03
589 | 유네비 모듈간 인터페이스 테스트 | 해결 | 높음 | 80 | 2019-03-14 | 2019-04-19
592 | ALM 서브시스템 구조 구성 | 의견 | 높음 | 50 | 2020-02-03 | 2020-02-28
577 | 리소스 속성 처리 모듈 설계2 | 해결 | 보통 | 80 | 2020-02-12 | 2020-02-13
7256 | dic 도입 추진 | 완료 | 보통 | 100 | 2020-06-06 | 2020-06-23
7892 | 초기 계획일 테스트 | 해결 | 보통 | 80 | 2020-10-19 | 2020-10-23
8879 | Preparation of Pressure Vessel Spec Summary | 신규 | 보통 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-31
8878 | Preparation of Job Instruction for Sub-Contractor | 신규 | 보통 | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-18
8877 | Pressure Vessel MDS Rev.A Issue | 신규 | 보통 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-31
8893 | DB 間 관계도 정립 - S&T Heat Exchanger | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-15 | 2022-05-13
8892 | DB 間 관계도 정립 - Pressure Vessel | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-15 | 2022-05-04
8886 | DB 間 관계도 정립 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-15 | 2022-05-13
8882 | Data 중심 설계환경 구축 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-15 | 2022-09-15
8880 | Kick off Meeting with Sub-Contractor | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-18 | 2022-04-18
8883 | Kick off Meeting | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-20 | 2022-04-20
8885 | 자동화 대상 Deliverable 작성 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-21 | 2022-04-29
8884 | 활동계획서 작성 및 제출 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-21 | 2022-04-26
8897 | Test Data Base 구축 - S&T Heat Exchanger | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-06-14
8896 | Test Data Base 구축 - Pressure Vessel | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-05-31
8895 | DB Type별 상세 관리 Data 정의 - S&T Heat Exchanger | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-06-14
8894 | DB Type별 상세 관리 Data 정의 - Pressure Vessel | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-05-31
8888 | Test Data Base 구축 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-06-14
8887 | DB Type별 상세 관리 Data 정의 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-25 | 2022-06-14
8872 | Requisition Issue | 신규 | 보통 | 0 | 2022-04-27 | 2022-05-11
8881 | Receiving Quotation from Vendor (Pressure Vessel) | 신규 | 보통 | 0 | 2022-06-06 | 2022-06-10
8873 | Requisition Issue For Pressure Vessel Rev.A | 신규 | 보통 | 0 | 2022-06-06 | 2022-06-10
8898 | Pilot Test - Pressure Vessel | 신규 | 보통 | 0 | 2022-06-15 | 2022-07-29
8891 | 최종 결과물 도출 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-06-15 | 2022-09-15
8889 | Pilot Test | 신규 | 보통 | 0 | 2022-06-15 | 2022-08-15
8899 | Pilot Test - S&T Heat Exchanger | 신규 | 보통 | 0 | 2022-07-01 | 2022-08-15
8900 | Deliverable Standard Format 개정 - Pressure Vessel | 신규 | 보통 | 0 | 2022-07-20 | 2022-08-10
8890 | Deliverable Standard Format 개정 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-07-20 | 2022-08-20
8901 | Deliverable Standard Format 개정 - S&T Heat Exchanger | 신규 | 보통 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-20
9143 | 후행일감 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-09
9142 | 선행일감 | 신규 | 보통 | 0 | 2022-11-07 | 2022-11-09
9224 | 요구사항 개발 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-01-06 | 2023-01-27
9272 | test db | 신규 | 보통 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-30
9226 | 요구사항 검토 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-03
9373 | 2023년 업무 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-03-29 | 2023-12-31
9431 | 프로젝트 피피티 만들기 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-28
9428 | Function 3 개발 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-30
9427 | 오늘의 일 | 신규 | 보통 | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-28
9426 | baby | 신규 | 보통 | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-30
9546 | 1234567890 | 검토 | 보통 | 10 | 2023-08-25 | 2023-08-25
9645 | 퍼스널스페이스 | 신규 | 높음 | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-17
9636 | hifive | 신규 | 보통 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-21
9904 | 휴롬 음식물처리기 2세대 2nd Lot 자재 구매 | 신규 | 보통 | 0 | 2024-05-14 | 2024-06-13
9913 | 한울직업전문학교 IoT 팀 프로젝트 - 스마트 팜 - "식물타이쿤" | 신규 | 보통 | 0 | 2024-05-21 | 2024-07-04
10048 | 테스트 | 신규 | 보통 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-28
10167 | 진척율 0101 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-03
10165 | 진척율 01 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-03
10164 | 프로젝트 진척율 확인 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-03
10192 | 하위 일감1 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-26
10190 | 상위 일감 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-31
10191 | 하위 일감2 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-03-26 | 2025-03-31
10150 | [테스트] 테스트 | 신규 | 보통 | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28